## Analisis de Payback
Concepto | Mes 0 (Inversión) | Año 1 | Año 2 | Año 3
CAPEX: Hardware (Lectores, Antenas) | -45000 | 0 | 0 | 0
CAPEX: Software e Integración SAP | -25000 | 0 | 0 | 0
OPEX: Etiquetas RFID (Consumo) | 0 | -12000 | -12500 | -13000
OPEX: Mantenimiento y Cloud | 0 | -5000 | -5200 | -5400
Beneficio: Recuperación Ventas OOS | 0 | 48000 | 52000 | 56000
Beneficio: Ahorro Horas-Hombre Inventario | 0 | 15000 | 15500 | 16000
Beneficio: Reducción de Mermas/Vencimiento | 0 | 8000 | 8500 | 9000
Flujo de Caja Neto | -70000 | 54000 | 58300 | 62600

## Cronograma de Proyecto
Fase | Actividad | Duración (Semanas) | Responsable | Estado
1. Inicio | Diagnóstico de infraestructura y red | 2 | IT Manager | Completado
1. Inicio | Selección de proveedores RFID | 3 | Compras | En curso
2. Diseño | Mapeo de procesos de recepción y despacho | 4 | Business Analyst | Pendiente
2. Diseño | Diseño de arquitectura de integración SAP | 4 | Systems Engineer | Pendiente
3. Ejecución | Instalación de Arcos y Antenas (Piloto) | 6 | IT / Facility | Pendiente
3. Ejecución | Etiquetado en origen (Prueba con proveedores) | 8 | Supply Chain | Pendiente
4. Cierre | Capacitación de personal de tienda | 4 | RRHH / Operaciones | Pendiente
4. Cierre | Lanzamiento y Auditoría de resultados | 2 | Project Manager | Pendiente